«Болашақ жастар үшін» -

трансферт знаний и технологий: сценарии развития регионов Казахстана

Цель проекта: развитие профессионализма и инновационного потенциала казахстанской молодежи путем трансферта передовых мировых знаний и технологий, консолидации усилий экспертного сообщества

Задачи проекта:

- формирование видения и миссии развития страны, города, человека;

- обучение передовым методикам критического анализа, стратегического планирования,

самоорганизации мыследеятельности и управления изменениями;

- стимулирование развития предпринимательского и инновационного потенциала;

- исследование и оценка уровня инновационного потенциала в регионах Казахстана;

- консалтинг и экспертиза карт развития, карьерограмм и стартапов;

- развитие и консолидация экспертного сообщества

Целевая аудитория: выпускники программы «Болашак» и передовая молодежь из регионов Казахстана, в т.ч. студенты выпускных курсов вузов, молодые специалисты, магистранты, активисты молодежных движений

Методы и структура проекта:

сентябрь:

- сбор информации и анализ специфики региональных условий, возможностей, перспектив, вызовов, рисков и потенциала развития;

октябрь-ноябрь:

- организация кустовых форсайт исследований и семинаров в Казахстане;

декабрь:

- оценка инновационного потенциала региональных сборок и обзор критических технологий с участием авторов кустового сценирования, отечественных и международных экспертов на республиканском форсайт-семинаре;

- презентация результатов на Форуме «Болашак-2011: реализация потенциала»

январь-февраль:

- сбор и экспертиза проектов, актуальных в рамках стратегии развития регионов, разработанных участниками на основе знаний и навыков, полученных во время семинара

Образовательная программа включает модули «Форсайт-исследования», «Фабрика мысли - знаниевый реактор», «Критическое мышление», «Продвижение инновационных проектов, «Оценка потенциала стартапа», «Интеллектуальная мастерская».

Исследовательская программа экспертные опросы и интервью, панели и фокус -группы, сборка, формирование региональных и республиканского протокола, эталонный анализ, отбор и согласование перечня критических технологий

Ведущие: эксперты в сферах государственной политики, стратегического управления, специалисты в области критического мышления и форсайт- исследований

Ожидаемые результаты - альтернативные карты развития регионов, технологические сценарии экономики и общества, проекты и стартапы по решению технологических и социальных проблем, региональные target-группы молодежного актива и экстерриториальные устойчивые экспертные группы

Организаторы и партнеры: проект реализуется Ассоциацией стипендиатов международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак» при поддержке министерств образования и науки, индустрии и новых технологий, культуры Республики Казахстан

Необходимые документы для участия: заявка, заполненная по форме, включающая, резюме, эссе, анкету участника/эксперта, с приложением необходимых документов

Требования к эссе: эссе должно содержать идею по развитию региона проживания участника, механизм ее реализации, ожидаемые результаты (не более 500 слов, шрифт Tahoma, размер 12)

Условия участия: все иногородние участники обеспечиваются проживанием, всем участникам организуется питание во время проведения мероприятий. Двум иногородним участникам из каждого региона на конкурсной основе будут предоставлены проездные гранты