**ПРОГРАММА ЛЕТНИХ СТАЖИРОВОК В ЛАБОРАТОРИЯХ США 2015**

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ Позиция** | **Описание** |
| **1.Название  программы:** | Программа предоставления Спонсорской помощи на прохождение летних стажировок в США для студентов, желающих в перспективе поступить на программу Ph.D |
| **2. Обоснование проекта:** | Для реализации программы есть следующие обоснования:  1. Одним из основных требований при поступлении в аспирантуру и докторантуру ведущих ВУЗов США является опыт работы в научных лабораториях и исследовательский опыт. Многие отечественные студенты из-за отсутствия возможности проходить соответствующие стажировки (незнание, отсутствие средств) не получают данный опыт, в результате чего оказываются лишенными перспектив дальнейшего поступления в ведущие мировые ВУЗы США и продолжения научной деятельности;  2. Сегодня отечественная молодежь как никогда нуждается в поддержке. Данный проект необходим для развития талантливой и заинтересованной в развитии казахстанской науки молодежи с цепью создания и формирования сильных научных кадров;  3. Опыт проведения программы 2014 года оказался результативным. 90% студентов получили приглашения от своих профессоров (у которых они проходили практику) пройти обучение по Ph.D. |
| 3 **Цели проекта:** | Предоставление возможности как минимум 10-ти студентам пройти практику *в* ведущих лабораториях США и предоставить им возможность в перспективе поступить на PhD (САМОСТОЯТЕЛЬНО). |
| **4. Задачи проекта:** | **1.**  Отобрать талантливых кандидатов, обладающих сильной мотивацией развивать науку и исследовательскую деятельность в Казахстане;  2. Оказать максимальное содействие в поиске соответствующих лабораторий и профессоров для прохождения студентами стажировки;  3. Сформировать команду консультантов, готовых помогать, направлять и давать соответствующие рекомендации для поступления на стажировку. |
| **5. Сроки проекта:** | Ноябрь 2014 г. - сентябрь 2015 г.  1 этап: ноябрь-информирование студентов, оповещение;  2 этап; декабрь - отбор, определение победителей  3 этап: декабрь - февраль - работа с кандидатами (поиск программ, переписка с профессорами, написание эссе, сбор документов, подача заявок в лаборатории и т.д.);  4 этап: март-апрель-получение результатов  5 этап: май - предоставление спонсорской помощи;  6 этап: июнь - август - стажировка  7 этап: сентябрь - получение отчетов, подведение итогов; |
| **6. Бюджет проекта:** | 70 000 USD (выплаты производятся в тенге по курсу на день выплаты) в среднем 7 000 у.е. на человека |
| **7. Партнеры проекта:** | ВУЗы Казахстана (анонсирование), МОН РК |
| **8. Формат проведения проекта:** | Проект будет проводиться в формате конкурса:  1.Проведение конкурса на основе полученных заявок  2.Проведение конкурса в формате тренинга / интервью |
| **9.Направления:** | **Спонсорская помощь предоставляется на прохождение стажировок по следующим направлениям:**   * **9 получателям по направлению Natural Sciences** * **1 получателю на стажировку по направлению Nutrition/Food Studies and Public Health** |